## Hoja1
|  | Cristina Perea | Miguel Ángel Cifredo | Alberto García |  | Cristina Perea | Miguel Ángel Cifredo | Alberto García
Requisitos | Toma de requisitos | 10 | 20 | 70 | 5 | 50 | 100 | 350
Análisis | Selección de servidores web |  | 100 |  | 2 | 0 | 200 | 0
| Selección de servidores de DB |  | 100 |  | 2 | 0 | 200 | 0
Diseño | Diseño gráfico | 90 | 10 |  | 20 | 1800 | 200 | 0
| Diseño de Interfaz | 90 | 8 | 2 | 5 | 450 | 40 | 10
| Modelado de Base de Datos | 10 | 80 | 10 | 5 | 50 | 400 | 50
| Diseño del Workflow | 34 | 33 | 33 | 5 | 170 | 165 | 165
Implementacion | Gestión del repositorio (Github) | 55 | 45 |  | 2 | 110 | 90 | 0
| Vistas | 90 | 9 | 1 | 10 | 900 | 90 | 10
| Modelos |  | 97 | 3 | 4 | 0 | 388 | 12
| Utilidades |  | 90 | 10 | 3 | 0 | 270 | 30
| Persistencia |  | 100 |  | 10 | 0 | 1000 | 0
| Pasarela php |  | 100 |  | 5 | 0 | 500 | 0
| Acceso a la cuenta del dispositivo |  |  | 100 | 2 | 0 | 0 | 200
| Acceso a la galería de imágenes |  | 100 |  | 2 | 0 | 200 | 0
| Acceso a los contactos del dispositivo |  |  | 100 | 2 | 0 | 0 | 200
| Acceso al sistema de archivos |  | 100 |  | 4 | 0 | 400 | 0
Test | Pruebas unitarias y de integración | 50 | 50 |  | 6 | 300 | 300 | 0
Producción | Elaboración de la presentación PowerPoint | 50 |  | 50 | 3 | 150 | 0 | 150
| Publicación de la App en Google Play |  | 100 |  | 3 | 0 | 300 | 0
[5 empty] | 100 | 3980 | 4843 | 1177