## Hoja1
|  | Cristina Perea | Miguel Ángel Cifredo | Alberto García | PESO
Requisitos | Toma de requisitos | 33 | 33 | 33 | 5
Análisis | Selección de servidores web |  | 100 |  | 1
| Selección de servidores de DB |  | 100 |  | 1
Diseño | Diseño gráfico | 90 | 10 |  | 15
| Diseño de Interfaz | 90 | 5 | 5 | 7
| Modelado de Base de Datos | 5 | 90 | 5 | 5
| Diseño del Workflow | 33 | 33 | 33 | 5
Implementacion | Gestión del repositorio (Github) | 60 | 40 |  | 1
| Vistas | 90 | 9 | 1 | 10
| Modelos de clases |  | 97 | 3 | 3
| Utilidades |  | 90 | 10 | 2
| Persistencia |  | 100 |  | 10
| Pasarela php |  | 100 |  | 7
| Acceso a la cuenta del dispositivo |  |  | 100 | 1
| Acceso a la galería de imágenes |  | 100 |  | 1
| Acceso a los contactos del dispositivo |  |  | 100 | 2
| Acceso al sistema de archivos |  | 100 |  | 3
| Coordinación de equipo y tareas |  | 100 |  | 3
Test | Pruebas unitarias y de integración | 50 | 50 |  | 10
Post-Producción | Elaboración de la presentación PowerPoint | 60 |  | 40 | 3
| Elaboración de vídeos | 50 |  | 50 | 1
| Redacción de Ficha Técnica |  | 100 |  | 1
| Publicación de la App en Google Play |  | 100 |  | 3
100

## Hoja2
Cristina Perea | Miguel Ángel Cifredo | Alberto García
165 | 165 | 165
0 | 100 | 0
0 | 100 | 0
1350 | 150 | 0
630 | 35 | 35
25 | 450 | 25
165 | 165 | 165
60 | 40 | 0
900 | 90 | 10
0 | 291 | 9
0 | 180 | 20
0 | 1000 | 0
0 | 700 | 0
0 | 0 | 100
0 | 100 | 0
0 | 0 | 200
0 | 300 | 0
500 | 500 | 0
180 | 0 | 120
0 | 300 | 0
3975 | 4666 | 849